东林镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（农村公共服务运行维护项目）

一、项目概况

农村公共服务运行维护项目，是巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面。

1. **项目资金申报及批复情况。**

2021年农村公共服务运行维护项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人代会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金，其资金管理办法符合相关规定。

1. **项目绩效目标。**

2021年我镇实施的项目涉及村4个（村建制调整后），主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、沟渠维修维护、雪亮工程运行维护等项目，所有项目在2021年12月31日前须全面完成。

1. **项目资金申报相符性。**

2021年农村公共服务运行维护项目，由各村民委员会组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。截止2021年12月31日，该项目资金40万元，县财政已拨付资金360969.14元，该项目已拨付资金360969.14元。各村公共服务运行维护项目费360969.14元（“雪亮工程”建设、电费和维护共计60876.34元、小集中饮用水站和水源维护22973.8元、道路维修53678元、卫生打扫55200元、垃圾清运89001元、公共服务费33240元、各种维修整治费用42000元、堰塘整治4000元）。该项目资金严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

**（二）项目财务管理情况。**

1.项目财务管理制度。该项目严格按照《东林镇村级财务管理制度》的相关规定执行。

2.机构设置。该项目在实施前经村民委员会组织召开村组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，具体负责项目的实施及资金拨付等。

3.会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员会帐套，严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1.召开村民代表会议，征求项目建设的内容；

2.村民委员会对征求到的项目进行投资概算；

3.召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；

4.召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；

5.涉及工程类的项目按照决议会中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。

6.发布中标通知书，签订项目建设合同；

7.项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入等报县财政局备案。

8.项目实施，镇村两级组织验收。

9.项目资金兑现。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2021年12月31日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在40万元。完成了项目设定的各项绩效目标任务。

**（二）项目效益情况。**

**1.项目社会效益**

（1）该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的跳动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

**2.项目生态效益**

村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。

**3.项目服务对象满意度**

各村广大群众对该项目的实施满意度达96%以上。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**无

**（二）相关建议。**无

井研县东林镇人民政府

2022年9月18日